## Análise de Risco - DNA Combing
Descrição do risco | Impacto | Índice de gravidade do impacto (G) |  |  |  | Probabilidade de ocorrência (O) | P = MAX(G)×O | Medida de Prevenção (resposta ao risco) | Responsável
|  | Escopo | Qualidade | Tempo | Custo |  |  |  |  | Índice de gravidade do impacto
Má integração do eixo (Mecânica) | A movimentação errônea dos eixos afeta o processo de DNA Combing e o funcionamento geral da máquina | Muito Alto | Muito Alto | Médio | Baixo | Baixa | 0.24 | Realizar testes incrementais de movimentação com os motores antes da integração completa, verificando precisão e repetibilidade. | Felipe/Milai
|  | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.3 |  |  |  | Objetivos do Projeto | Muito Baixo | Baixo | Moderado | Alto | Muito Alto
Má integração do código ao sistema eletrônico | Falhas na comunicação entre software e eletrônica comprometem o controle da máquina | Muito Alto | Muito Alto | Alto | Muito Baixo | Média | 0.4 | Desenvolver software e eletrônica em paralelo, realizando testes de integração a cada nova funcionalidade implementada. | Antonio/Milai |  | (0.05) | (0.1) | (0.2) | (0.4) | (0.8)
|  | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.05 | 0.5 |  |  |  | Custo | Aumento insignificante de custo | <5% aumento de custo | 5-10% de aumento de custo | 10-20% aumento de custo | >20% aumento de custo
Precisão insuficiente do processo de DNA Combing | Moléculas de DNA não são linearizadas adequadamente, comprometendo o requisito principal entregue ao Hospital A.C. Camargo | Muito Alto | Muito Alto | Alto | Médio | Média | 0.4 | Validar parâmetros críticos do processo (velocidade, superfície, ambiente) com referências bibliográficas antes do desenvolvimento. | Rafael/Antonio | Cronograma | Deslocamento insignificante | Deslocamento no cronograma <5% | Deslocamento no cronograma 5-10% | Deslocamento no cronograma 10-20% | Deslocamento Global do Cronograma
|  | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.5 |  |  |  | Escopo | Redução de escopo pouco perceptível | Áreas secundárias do escopo afetadas | Áreas principais do escopo são afetadas | Redução do Escopo Inaceitável para o cliente | Projeto Finalizado - itens obtidos são inúteis
Atraso na entrega de componentes específicos | Componentes com longo prazo de entrega atrasam etapas críticas do desenvolvimento | Alto | Alto | Muito Alto | Médio | Média | 0.4 | Mapear e solicitar componentes de maior criticidade com máxima antecedência, pesquisando fornecedores alternativos. | Rafael/Milai | Qualidade | Degradação da qualidade pouco perceptível | Apenas aplicações muito exigentes são afetadas | Redução na qualidade requer aprovação do cliente | Redução da qualidade inaceitável para o cliente | Projeto Finalizado - itens obtidos são inutilizáveis
|  | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.5
Não cumprimento de prazos intermediários | Entregas e apresentações ao Insper e ao Hospital A.C. Camargo comprometidas | Médio | Médio | Muito Alto | Baixo | Baixa | 0.24 | Estabelecer cronograma com marcos internos anteriores aos prazos oficiais, com revisões semanais de progresso. | Rafael | Probabilidade de ocorrência do risco
|  | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.3
Má previsão do tempo para etapas do projeto | Subestimação da duração das tarefas causa atrasos em cascata no cronograma | Baixo | Baixo | Muito Alto | Moderado | Alta | 0.56 | Desenvolver roteiro semanal com buffer de tempo, revisando estimativas com base no histórico de tarefas concluídas. | Rafael/Milai | Valor | Nível | Descrição
|  | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.7 |  |  |  | 0.1 | Muito Baixa | Dificilmente Ocorrerá
Comunicação ineficiente entre frentes de trabalho | Decisões isoladas entre mecânica, eletrônica e software geram retrabalho e incompatibilidades | Médio | Moderado | Alto | Muito Baixo | Baixa | 0.12 | Realizar reuniões de sincronização semanais entre todas as frentes e manter documentação técnica compartilhada. | Todos | 0.3 | Baixa | Mais provável que não ocorra
|  | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.05 | 0.3 |  |  |  | 0.5 | Média | Talvez ocorra
Qualidade ou especificação do componente adquirido diferente do especificado | Componentes fora de especificação demandam substituição e introduzem atrasos | Alto | Muito Alto | Moderado | Baixo | Baixa | 0.24 | Verificar procedência e confiabilidade dos fornecedores, solicitando ficha técnica antes da compra. | Antonio/Milai | 0.7 | Alta | Mais provável que ocorra
|  | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.3 |  |  |  | 0.9 | Muito Alta | Certamente ocorrerá
Falta de conhecimento técnico sobre o processo de DNA Combing | Desconhecimento do processo biológico pode resultar em decisões de projeto equivocadas | Alto | Muito Alto | Alto | Muito Baixo | Média | 0.4 | Estudar referências técnicas e artigos científicos sobre DNA Combing; consultar especialistas do Hospital A.C. Camargo. | Todos
|  | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.05 | 0.5
Falha na superfície ou no protocolo de preparação para o combing | Superfície inadequada inviabiliza a adesão e linearização das moléculas de DNA | Muito Alto | Muito Alto | Alto | Baixo | Média | 0.4 | Testar diferentes protocolos de preparação de superfície antecipadamente, documentando e validando resultados com o Hospital. | Rafael/Felipe
|  | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.5
Velocidade de movimentação inadequada para o DNA Combing | Velocidade fora dos parâmetros necessários compromete a qualidade da linearização das moléculas | Muito Baixo | Muito Alto | Médio | Muito Baixo | Média | 0.4 | Parametrizar e calibrar a velocidade com base em referências bibliográficas e testes experimentais progressivos. | Antonio/Felipe |  |  | Gravidade (Impacto)
|  | 0.05 | 0.8 | 0.2 | 0.05 | 0.5 | [5 empty] | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8
Problema na alimentação elétrica | Falha elétrica compromete o funcionamento de elementos críticos da máquina | Muito Alto | Muito Baixo | Muito Baixo | Muito Baixo | Muito Baixa | 0.08 | Simular e testar o sistema elétrico em ambiente digital antes da montagem física, reduzindo riscos na prática. | Milai | Probabilidade de Ocorrência | 0.9 | 0.05 | 0.09 | 0.18 | 0.36 | 0.72
|  | 0.8 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 |  |  |  |  | 0.7 | 0.04 | 0.07 | 0.14 | 0.28 | 0.56
Acidente derivado de interação física com a máquina | Acidentes durante testes podem causar danos ao usuário e atrasar o projeto | Muito Alto | Muito Alto | Alto | Alto | Muito Baixa | 0.08 | Garantir que o botão de emergência esteja operacional antes de qualquer teste físico do sistema mecânico. | Milai/Rafael |  | 0.5 | 0.03 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4
|  | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.1 |  |  |  |  | 0.3 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.12 | 0.24
Recursos financeiros insuficientes para aquisição de componentes | Limitação de verba pode impedir a compra de componentes necessários ao projeto | Alto | Alto | Médio | Muito Alto | Muito Baixa | 0.08 | Elaborar planejamento financeiro detalhado com margem de segurança para imprevistos e quebras de componentes. | Todos |  | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.08
|  | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.1
Desgaste ou falha prematura de elementos mecânicos | Desgaste acelerado reduz a vida útil e a confiabilidade da máquina entregue | Alto | Muito Alto | Alto | Alto | Muito Baixa | 0.08 | Verificar dimensionamento dos elementos mecânicos e garantir operação dentro das especificações do fabricante. | Felipe
|  | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.1
Alto Risco
Risco Moderado
Baixo Risco